**Приложение**

 **УТВЕРЖДЕН**

 **постановлением администрации**

 **Шебекинского района**

 **от «20» августа 2014 г. № 1092**

**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014 - 2017 годов в Шебекинском районе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** |
| 1. **Организационные мероприятия этапа внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районе**
 |
| 1.1. Создание и утверждение муниципальной комиссии по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районе | Комитет социальной политики администрации Шебекинского района | до 09.08.2014 г. |
| 1.2. Формирование и утверждение рабочей группы по поэтапному введению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районе | Комитет социальной политики администрации Шебекинского районаМКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | до 15.08.2014 г. |
| 1.3. Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районе | Комитет социальной политики администрации Шебекинского района МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | до 15.09.2014 г. |
| 1.4. Организация и проведение заседаний муниципальной комиссии, рабочей группы по сдаче норм ГТО | Комитет социальной политики администрации Шебекинского районаМКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Управление образования администрации Шебекинского района | с 01.09.2014 г., далее – в течение всего периода |
| 1.5. Формирование базы данных спортивных сооружений для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | МБУ «Центр спортивных сооружений» | до 01.09. 2014 г. |
| 1.6. Создание районного центра тестирования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | до 10.09.2014 г. |
| 1.7. Организация статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), учет граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) | с 01.09.2014 г. |
| 1.8. Направление в поселения методических рекомендаций по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»ШМБУ «Центр спортивных сооружений» | с 10.09.2014 г. |
| 1.9. Создание информационно-аналитического центра тестирования | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | до 01.10.2014 г. |
| **II. Информационно-пропагандистские мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районе** |
| 2.1. Разработка, изготовление и размещение социальной наружной рекламы (первая волна) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Спортивные учреждения района и города | с 01.09.2014 г. |
| 2.2. Организация и проведение районного творческого конкурса на разработку логотипа, плакатов, листовок по продвижению комплекса ГТО в Шебекинском районе | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Управление образования администрации Шебекинского района | до 01.12.2014 г. |
| 2.3. Освещение в средствах массовой информации района мероприятий Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Управление образования администрации Шебекинского района | в течение всего периода |
| 2.4. Разработка, изготовление и размещение социальной наружной рекламы (вторая волна) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Спортивные учреждения района и города | до 25.04.2015 г. |
| 2.5. Разработка, изготовление и размещение социальной наружной рекламы (третья волна) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Спортивные учреждения района и города | до 15.08.2015 г. |
| 2.6. Разработка, изготовление и размещение социальной наружной рекламы (четвертая волна) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Спортивные учреждения района и города | до 25.04.2016 г. |
| 2.7. Разработка, изготовление и размещение социальной наружной рекламы (пятая волна) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Спортивные учреждения района и города | до 15.08.2016 г. |
| 2.8. Разработка, изготовление и размещение социальной наружной рекламы (шестая волна) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Спортивные учреждения района и города | до 25.04.2017 г. |
| 2.9. Разработка, изготовление и размещение социальной наружной рекламы (седьмая волна) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Спортивные учреждения района и города | до 15.08.2018 г. |
| 2.10. Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, присуждения знаков ГТО  | Комитет социальной политики администрации Шебекинского районаМКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Управление образования администрации Шебекинского районаШебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) | в течение всего периода |
| 2.11. Создание на официальном сайте МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»- вкладки (странички) «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | до 15.09.2014 г., в течение всего периода |
| **III. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в общеобразовательных организациях Шебекинского района**  |
| 3.1. Организация рабочих совещаний для преподавателей физической культуры по подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Управление образования администрации Шебекинского районаМКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | с 15.09. 2014 г. |
| 3.2. Разработка и утверждение графика проведения мероприятий по сдаче Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районе среди общеобразовательных организаций | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)Управление образования администрации Шебекинского района | до 31.12.2014 г. |
| 3.3. Определение пилотных общеобразовательных организаций в Шебекинском районе по сдаче Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Муниципальная комиссия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районеУправление образования администрации Шебекинского района | до 20.09.2014 г. |
| 3.4. Организация сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Шебекинского района | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)Управление образования администрации Шебекинского районаМКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» (по согласованию) | до 25.01. 2015 г. согласно графику, далее - ежегодно |
| 3.5. Проведение мониторинга сдачи нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся пилотных общеобразовательных организаций Шебекинского района | Управление образования администрации Шебекинского района | до 10.01.2015 г. |
| 3.6. Проведение тестирования по готовности воспитанников ДЮСШ к сдачи нормативов ГТО | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Руководители ДЮСШ | с 01.09.2014 г. |
| 3.7. Проведение тестирования по сдачи ГТО для всех желающих в рамках проведения «Дня физкультурника», «Дня спорта», «Олимпийского дня» | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | с 01.09.2014 г. |
| 3.8. Проведение спартакиад среди обучающихся учреждений образования, работающей молодежи, работников бюджетных организаций (учреждений) | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Управление образования администрации Шебекинского района | с 01.09.2014 г. |
| 3.9. Проведение районного фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Шебекинского района | Управление образования администрации Шебекинского районаШебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) |  с мая 2015 г., далее - ежегодно |
| 3.10. Участие в областном фестивале Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области | Управление образования администрации Шебекинского района | начиная с апреля 2015 г., далее - ежегодно |
| **IY. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях Шебекинского района** |
| 4.1. Определение пилотной площадки для внедрения комплекса ГТО среди профессиональных образовательных организации Шебекинского района | Муниципальная комиссия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районеРуководители профессиональных образовательных организаций Шебекинского района | до 20.09.2014 г. |
| 4.2. Разработка и утверждение графика проведения мероприятий по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся пилотной профессиональной образовательной организации Шебекинского района | Руководитель пилотной профессиональной образовательной организацииШебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) | до 30.09. 2014 г. |
| 4.3. Организация сдачи нормативов Всероссийского физкультурно - оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся пилотной профессиональной образовательной организации Шебекинского района | Руководитель пилотной профессиональной образовательной организацииШебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» (по согласованию) | с января 2015 г., согласно графику |
| 4.4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся во всех профессиональных образовательных организациях Шебекинского района | Руководители профессиональных образовательных организаций Шебекинского районаШебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) | с 25.01.2015 г., далее - ежегодно |
| 4.5. Проведение фестивалей (зимнего и летнего) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Шебекинского района | Руководители профессиональных образовательных организаций Шебекинского районаШебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» (по согласованию) | с 25.01.2015 г., далее - ежегодно |
| **Y. Внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников трудовых коллективов Шебекинского района** |
| 5.1. Проведение совещания по вопросу внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в трудовых коллективах Шебекинского района в рамках заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений | Комитет социальной политики администрации Шебекинского районаКомитет экономического развития администрации Шебекинского районаМКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | до 30.09.2014 г. |
| 5.2. Разработка плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в трудовых коллективах Шебекинского района совместно с Координационным советом отраслевых профсоюзов | Комитет социальной политики администрации Шебекинского районаКомитет экономического развития администрации Шебекинского района | до 30.10.2014 г. |
| 5.3. Определение пилотных трудовых коллективов Шебекинского района для внедрения Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | Муниципальная комиссия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районеРуководители организаций (учреждений) Шебекинского района | до 20.09. 2014 г. |
| 5.4. Организация работы спортивных клубов образовательных организаций по оказанию содействия в подготовке и сдаче норм ГТО работниками пилотных трудовых коллективов Шебекинского района | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Управление образования администрации Шебекинского района | до 15.10. 2014 г. |
| 5.5. Разработка и утверждение графика проведения мероприятий со спортивными клубами по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО среди работников пилотных трудовых коллективов Шебекинского района | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) | до 30.12.2014 г. |
| 5.6. Организация сдачи нормативов комплекса ГТО среди работников пилотных трудовых коллективов Шебекинского района | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» (по согласованию) | с 25.01.2015 г., согласно графику |
| 5.7. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди работников трудовых коллективов Шебекинского района | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»Координационный совет отраслевых профсоюзов | с 25.01.2016 г. |
| 5.8. Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников трудовых коллективов Шебекинского района | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» (по согласованию) | с 25.01.2015 г., далее - ежегодно |
| **YI. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди неработающего населения Шебекинского района** |
| 6.1. Проведение рабочих совещаний для инструкторов по спорту по подготовке неработающего населения Шебекинского района к сдаче норм комплекса ГТО | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | до 01.10.2015 г. |
| 6.2. Организация сдачи нормативов комплекса ГТО среди неработающего населения Шебекинского района | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию)МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» (по согласованию) | с 25.01. 2016 г. |
| **YII. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Шебекинского района** |
| 7.1. Проведение спортивных мероприятий с населением, которые предусматривают выполнение нормативов комплекса ГТО | МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» | с 2014 г., далее - ежегодно |
| 7.2. Проведение мероприятий по физическому воспитанию граждан, проходящих подготовку по военно – учетным специальностям в Шебекинской школе ДОСААФ России, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) | с 2014 г., далее - ежегодно |
| 7.3. Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) через внесение дополнений в коллективные договоры предприятий, организаций и учреждений района | Комитет экономического развития администрации Шебекинского районаКоординационный совет отраслевых профсоюзовРуководители организаций (учреждений) Шебекинского района | до 01.02.2015 г. |
| 7.4. Организация сдачи нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Шебекинского района | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) | с января 2016 г. |
| 7.5. Реализация мер поощрения обучающихся образовательных учреждений, выполнивших нормативы и требования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Управление образования администрации Шебекинского районаРуководители профессионально-образовательных организаций | с 2014 г. |
| 7.6. Проведение районных и участие в областных фестивалей Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Шебекинского района совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения «Спорт для всех» | Шебекинская школа ДОСААФ России (по согласованию) | с 25.01.2016 г., далее - ежегодно |